## 研发
项目情况
研发组 | 项目 | 说明 | 下周工作
| 看个球 | 看个球2.1.0新需求开发及接口联调。 | 看个球2.1.0需求提测及bug修复。
| 茄子系列产品 | 茄子2.8.0新需求开发及提测。 | 茄子2.8.0后续bug处理。
| 富二代短视频系列 | 富二代3.1需求评审。 | 富二代3.1新需求开发。
| 嘿嘿连载 | 嘿嘿连载2.5.1新需求开发及提测。 | 嘿嘿连载3.0需求开发。
| 水果派 | 配合调试和打包以及问题排查。 | 配合测试及相关问题定位。
| VPN | 1.0.5新需求调研及评审。 | 1.0.5新需求开发。
| 其它 | 其他外部项目打包，测试及协助问题定位。 | 配合测试及相关问题定位。

## 运维 (hidden)
运维组周报 | 项目 | 进度 | 进度（完成时间）
| 茄子系 | 茄子系线路2增加新api和redis | 已完成
|  | 备份茄子加密视频从cos到aws-s3存储 | 已完成
|  | 茄子系2.18上线 | 已完成
| talktalk | 编写脚本实现talktalk数据库本地备份，并让Jasper做异机备份 | 已完成
| AG美剧 | 部署阿哥国内静态官网 | 已完成
| 短视频 | 短视频系列切换转码域名分离视频和图片到不同文件夹 | 已完成
|  | 短视频转码数据整合迁移,域名迁移 | 已完成
|  | 备份富二代加密视频到aws-s3存储 | 已完成
| 彩直播 | 彩直播上线更新java | 已完成
| 青青草 | 备份青青草加密视频从cos到aws-s3存储 | 已完成
|  | 青青草加密视频上传，并配置cdn视频域名 | 已完成
| 监控 | 针对未添加监控和缺少监控的各个项目服务器进行全面排查。 | 已完成
|  | 收集整理其他项目的ELK日志数据 | 已完成
| 南瓜阅读 | 上线南瓜阅读2.2.2版本，操作数据库更新代码清空redis | 已完成
| one | 上线one新版本后台 | 已完成
| 嘿嘿连载 | 备份嘿嘿连载图片到新服务器 | 已完成
|  | 和开发部署嘿嘿连载的图片加密服务 | 已完成
| 茄子漫画社 | 上线新版本茄子漫画1.1.3 | 已完成
| 资源站 | 资源站部分项目视频同步到aws | 7.15
|  | 逐步更换视频源，退订旧视频源 | 7.15
| 落地页 | 根据已用流量调整cdn权重 | 已完成
| 其他 | 新人培训 | 7.15
|  | jumpserver新用户新增，备用机用户同步 | 已完成
|  | 各项CDN余额预估、费用检查、续费申请 | 已完成
|  | 服务器续费、供应商对账 | 已完成
|  | 各项目数据查询 | 已完成
|  | daily report 日报系统部署 | 已完成
|  | 其他运维相关工作 | 已完成
| 下周工作 | 1.调研性能检测产品听云、监控宝 2.wiki文档库规范化 3.各项目备份排查 4.短视频加密配合 5.资源站视频源陆续切换并退订旧的源服务器 6.新人培训 7.线路2可用性验收 8.漫画小说项目图片加密配合
故障报告 | 处理人 | 故障内容 | 处理时间
| paolo | 小优加载失败(nginx服务器网络问题，切换nginx) | 6.30
| paolo | 处理新版青青草api1服务器内存报警(pm2的程序队列太长，重启pm2程序释放内存) | 6.29
| bajie | 处理博天堂网站图片无法显示问题（证书问题，更换新的证书） | 6.30
| bell | 排查撸死你视频无法播放的问题（文件未同步到） | 7.1
| bell | 处理久草视频故障（切换到到新的磁盘柜解决） | 6.30
| flint | 富二代短视频无法打开(redis集群服务器网络故障，切换到其他集群) | 6.30
| flint | 短视频后台部分功能异常（后台服务器数据库配置文件配置被覆盖，修改配置文件） | 7.2
| norris | 118.193.161.44磁盘不足，（mysql错误导致日志占满空间，跟流量组核实数据库弃用，停止了数据库。） | 6.27
| norris | doudou3.app无法打开，域名cname到doudou9.app，（域名被墙导致） | 6.28
部门总结 | 总结：本周主要处理各项目视频加密并上传云存储，茄子系视频域名全部切换到新cdn，腾讯云配置https加密，南瓜项目高峰期稳定性等问题。
员工总结 | 本周表现较好的员工：Flint经常加班处理工作。Bing 融入速度很快，现在已经可以处理一些工作。 表现较差员工：无。 其他员工表现正常。